## MATRIZ DE RIESGOS
ID | Categoría | Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Severidad | Nivel | Mitigación | Contingencia | Responsable | Estado
R-01 | Estratégico | Baja adopción de usuarios | Los turistas podrían continuar utilizando plataformas tradicionales. | 2 | 4 | 8 | Alto | Marketing digital y promociones iniciales. | Campañas agresivas y alianzas estratégicas. | Marketing | Activo
R-02 | Estratégico | Competencia internacional | Competencia directa con Airbnb y Booking.com. | 3 | 4 | 12 | Crítico | Diferenciación por experiencias locales. | Nuevas funcionalidades y promociones. | Dirección | Activo
R-03 | Técnico | Caída del servidor | El sistema puede quedar fuera de servicio. | 2 | 4 | 8 | Alto | Infraestructura cloud redundante. | Restauración automática y backups. | Infraestructura | Monitoreo
R-04 | Seguridad | Ataques informáticos | Riesgo de accesos indebidos o robo de información. | 2 | 4 | 8 | Alto | Firewalls, cifrado y MFA. | Bloqueo temporal y auditoría inmediata. | Seguridad | Activo
R-05 | Técnico | Pérdida de datos | Eliminación accidental o corrupción de información. | 1 | 4 | 4 | Medio | Backups automáticos diarios. | Restauración desde respaldo. | DBA | Monitoreo
R-06 | Técnico | Consultas SQL lentas | Lentitud en búsquedas y reservas. | 2 | 3 | 6 | Medio | Optimización SQL e índices. | Escalamiento vertical temporal. | Backend / DBA | Activo
R-07 | Técnico | Sobrecarga de usuarios | Alto tráfico podría afectar rendimiento. | 2 | 4 | 8 | Alto | Arquitectura escalable. | Balanceadores y autoescalado cloud. | Infraestructura | Activo
R-08 | Técnico | Fallo de APIs externas | APIs de mapas o pagos podrían fallar. | 2 | 4 | 8 | Alto | APIs estables y monitoreo continuo. | Servicios alternativos temporales. | Backend | Monitoreo
R-09 | Operativo | Información falsa | Proveedores podrían publicar datos incorrectos. | 2 | 4 | 8 | Alto | Validación documental. | Suspensión de publicaciones. | Administración | Activo
R-10 | Operativo | Proveedores inactivos | Alojamientos abandonados o desactualizados. | 2 | 3 | 6 | Medio | Alertas y revisión periódica. | Ocultar contenido automáticamente. | Comercial | Monitoreo
R-11 | Operativo | Reservas duplicadas | Conflictos por disponibilidad simultánea. | 2 | 4 | 8 | Alto | Validación transaccional. | Reembolso y soporte inmediato. | Backend | Activo
R-12 | Financiero | Fallos de pago | Errores en transacciones electrónicas. | 1 | 4 | 4 | Medio | Pasarelas certificadas. | Validación manual y soporte financiero. | Finanzas | Monitoreo
R-13 | Financiero | Sobrecostos del proyecto | El presupuesto podría excederse. | 2 | 3 | 6 | Medio | Control financiero mensual. | Reducción temporal de alcance. | Project Manager | Activo
R-14 | Legal | Incumplimiento legal | Riesgos por protección de datos. | 1 | 4 | 4 | Medio | Políticas y cumplimiento legal. | Ajustes regulatorios inmediatos. | Legal | Monitoreo
R-15 | Seguridad | Fuga de información | Exposición de datos sensibles. | 2 | 4 | 8 | Alto | Cifrado y control de accesos. | Bloqueo de accesos y auditoría. | Seguridad | Activo
R-16 | Técnico | Error de autenticación | Problemas de login o sesiones. | 2 | 3 | 6 | Medio | Tokens seguros y validaciones. | Reinicio controlado de sesiones. | Backend | Monitoreo
R-17 | Técnico | Expiración incorrecta de sesiones | Usuarios podrían perder acceso inesperadamente. | 2 | 2 | 4 | Medio | Configuración correcta de sesiones. | Reautenticación automática. | Backend | Monitoreo
R-18 | UX/UI | Mala experiencia de usuario | Interfaces complejas o lentas. | 2 | 4 | 8 | Alto | Diseño UX/UI responsive. | Rediseño iterativo basado en feedback. | UX/UI | Activo
R-19 | Operativo | Calificaciones falsas | Manipulación de reputación. | 2 | 3 | 6 | Medio | Validación por reservas reales. | Eliminación de comentarios falsos. | Administración | Activo
R-20 | Operativo | Reportes maliciosos | Usuarios podrían abusar del sistema de reportes. | 2 | 2 | 4 | Medio | Moderación administrativa. | Bloqueo de usuarios reincidentes. | Soporte | Monitoreo
R-21 | Estratégico | Baja participación de proveedores | Pocas propiedades disponibles. | 2 | 4 | 8 | Alto | Incentivos comerciales. | Promociones especiales para afiliación. | Comercial | Activo
R-22 | Técnico | Problemas de geolocalización | Recomendaciones incorrectas por ubicación. | 2 | 3 | 6 | Medio | Validar APIs y coordenadas. | Recomendaciones manuales temporales. | Backend | Monitoreo
R-23 | Técnico | Consumo excesivo cloud | Costos elevados en infraestructura. | 2 | 3 | 6 | Medio | Monitoreo de recursos cloud. | Optimización y reducción temporal. | Infraestructura | Activo
R-24 | Operativo | Soporte saturado | Alta cantidad de incidencias. | 2 | 3 | 6 | Medio | FAQs y automatización. | Contratación temporal de soporte. | Soporte | Activo
R-25 | Seguridad | Ataques DDoS | Saturación maliciosa del sistema. | 1 | 4 | 4 | Medio | Protección anti-DDoS cloud. | Filtrado y bloqueo automático. | Seguridad | Monitoreo
R-26 | Estratégico | Crisis turística | Baja del turismo en Costa Rica. | 1 | 4 | 4 | Medio | Diversificación de servicios. | Reestructuración comercial. | Dirección | Monitoreo
R-27 | Estratégico | Desastres naturales | Eventos climáticos afectan turismo. | 1 | 4 | 4 | Medio | Información preventiva. | Ajustes operativos y notificaciones. | Administración | Monitoreo
R-28 | Técnico | Fallo en backups | Respaldo corrupto o incompleto. | 1 | 4 | 4 | Medio | Validación periódica de backups. | Restauración secundaria. | DBA | Monitoreo
R-29 | Operativo | Información desactualizada | Precios o actividades incorrectas. | 3 | 3 | 9 | Alto | Validación continua. | Suspensión temporal de contenido. | Administración | Activo
R-30 | Comercial | Mala reputación digital | Opiniones negativas afectan confianza. | 2 | 4 | 8 | Alto | Gestión rápida de incidencias. | Estrategias reputacionales. | Marketing | Activo
R-31 | Técnico | Vulnerabilidades del frontend | Exposición de interfaces web. | 2 | 3 | 6 | Medio | Validaciones frontend/backend. | Parches urgentes. | Frontend | Activo
R-32 | Técnico | Errores en recomendaciones | IA o lógica incorrecta de sugerencias. | 2 | 2 | 4 | Medio | Ajuste de algoritmos. | Recomendaciones genéricas temporales. | Backend | Monitoreo
R-33 | Gestión | Cambios de alcance | Nuevos requerimientos afectan cronograma. | 3 | 3 | 9 | Alto | Control formal de cambios. | Replanificación del proyecto. | Project Manager | Activo
R-34 | Gestión | Retrasos del cronograma | Tareas críticas no terminadas. | 2 | 4 | 8 | Alto | Seguimiento semanal EDT/WBS. | Redistribución de recursos. | Project Manager | Activo
R-35 | Seguridad | Robo de credenciales | Acceso fraudulento a cuentas. | 2 | 4 | 8 | Alto | MFA y monitoreo de accesos. | Bloqueo y recuperación inmediata. | Seguridad | Activo
R-36 | Legal | Cambios regulatorios | Nuevas leyes digitales afectan operación. | 1 | 3 | 3 | Bajo | Seguimiento legal continuo. | Ajustes normativos rápidos. | Legal | Monitoreo
R-37 | Técnico | Incompatibilidad móvil | Problemas en dispositivos móviles. | 2 | 3 | 6 | Medio | Diseño responsive y pruebas móviles. | Correcciones prioritarias. | Frontend | Activo
R-38 | Financiero | Baja rentabilidad inicial | Ingresos insuficientes en etapas tempranas. | 2 | 3 | 6 | Medio | Modelo MVP escalable. | Ajuste presupuestario. | Dirección | Activo
R-39 | Operativo | Cancelaciones masivas | Alto volumen de cancelaciones. | 2 | 3 | 6 | Medio | Políticas claras de cancelación. | Reprogramación y soporte. | Reservas | Monitoreo
R-40 | Seguridad | Accesos indebidos administrativos | Usuarios obtienen permisos indebidos. | 1 | 4 | 4 | Medio | Roles y permisos estrictos. | Auditoría inmediata. | Seguridad | Activo

## Escalas de probabibilidad
Escala de Probabilidad
Valor | Probabilidad
1 | Baja
2 | Media
3 | Alta
Escala de Impacto
Valor | Impacto
1 | Bajo
2 | Medio
3 | Alto
4 | Crítico
Fórmula de Severidad
Resultado | Nivel
1 – 3 | Bajo
4 – 6 | Medio
7 – 9 | Alto
10 – 12 | Crítico